## 全体ロードマップ
AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01) 学習ロードマップ（2ヶ月）
試験日標: 2026年7月初旬 ／ 推奨学習時間: 週10〜15時間 ／ 合格ライン: 700/1000点
フェーズ | 期間 | 目標時間 | 学習目標 | 主要トピック（抜粋） | 達成の目安
Phase 1 AI/ML 基礎固め | Week 1〜2（5/5〜5/18） | 約20時間 | AI・MLの根本概念を理解し、試験の全体像を把握する | ・AI / ML / Deep Learning の定義と違い ・教師あり学習 / 教師なし学習 / 強化学習 ・MLワークフロー（収集→前処理→訓練→評価→デプロイ） ・過学習・アンダーフィット・評価指標（Accuracy, F1, AUC） ・AWSにおけるAI/MLサービスの全体マップ | AI/ML基礎の自己チェックシートを完成
Phase 2 AWS AI/ML マネージドサービス | Week 3〜4（5/19〜6/1） | 約25時間 | AWSが提供するAI/MLサービスの機能・ユースケースを習得 | ・Amazon SageMaker（Studio / Autopilot / Pipelines / Endpoints） ・Amazon Rekognition / Comprehend / Textract / Transcribe ・Amazon Polly / Translate / Forecast / Personalize ・Amazon Kendra / Lex / Connect との連携 ・各サービスのユースケース・制限・料金体系 | サービス比較一覧表（自作）の完成
Phase 3 生成AI・基盤モデル（GenAI） | Week 5〜6（6/2〜6/15） | 約25時間 | 生成AI・LLM・Amazon Bedrockを中心とした最新知識を習得 | ・生成AI の基本概念（Transformer / Attention / Tokenization） ・Large Language Models（LLM）の仕組みと限界 ・Amazon Bedrock（基盤モデル選択 / Agents / Knowledge Bases） ・プロンプトエンジニアリング（Zero-shot / Few-shot / CoT / RAG） ・Fine-tuning vs RAG の使い分け・コスト比較 | Bedrock プロンプト比較メモの完成
Phase 4 責任あるAI・セキュリティ・ガバナンス | Week 7（6/16〜6/22） | 約15時間 | 試験の14%×2領域（Responsible AI + Security）を完全カバー | ・AIの倫理・公平性・バイアス・透明性・説明可能性（XAI） ・AWS責任あるAIの6原則 ・データプライバシー / GDPR / 個人情報保護の観点 ・IAM / VPC / KMS によるAIワークロードのセキュリティ ・AWS Audit Manager / AWS Config によるコンプライアンス管理 | Responsible AI チェックリストの作成
Phase 5 総仕上げ・模擬試験 | Week 8〜9（6/23〜7/5） | 約20時間 | 模擬試験で700点以上を安定させ、本番試験に臨む | ・AWS公式 模擬試験（Skill Builder 無料版）× 2回 ・Whizlabs / ExamTopics 演習問題 × 100問以上 ・弱点ドメインの集中復習（前フェーズの見直し） ・試験当日の注意事項・ID・会場確認（またはオンライン受験設定） ・最終チェック：全サービス名と主要ユースケースの暗記 | 模擬試験 700点突破 → 本番受験
▼ 月別 ガントチャート
| 5月上 | 5月中 | 5月下 | 6月上 | 6月中 | 6月下 | 7月上
Phase 1: AI/ML基礎 | ● | ●
Phase 2: AWSサービス |  |  | ● | ●
Phase 3: 生成AI |  |  |  |  | ● | ●
Phase 4: 責任AI | [5 empty] | ●
Phase 5: 模擬試験 | [5 empty] | ● | ●

## 週別詳細計画
週別 詳細学習計画
週 | 期間 | フェーズ | 月曜〜水曜（平日前半） | 木曜〜金曜（平日後半） | 土日（週末） | 推奨サイト/教材 | 週次チェック
Week 1 | 5/5（月）〜5/11（日） | Phase 1 AI/ML基礎① | ・AIとは何か / MLとの違い ・教師あり / 教師なし / 強化学習を図解で理解 （Skill Builder: AI/ML基礎コース視聴） | ・MLワークフロー全体像（データ→モデル→推論） ・主要アルゴリズム概要（回帰・決定木・SVM・NN） （AWS公式ドキュメント読み込み） | ・深層学習基礎（CNN/RNN/Transformer概要） ・評価指標（Precision/Recall/F1/AUC）の理解 ・Week1 内容をノートにまとめる（1時間） | AWS Skill Builder 「Exploring AI/ML」コース Black Belt: ML基礎 | □ AI/ML/DLの違いを説明できる □ 3種の学習方法を言える □ 評価指標を使い分けられる
Week 2 | 5/12（月）〜5/18（日） | Phase 1 AI/ML基礎② | ・過学習・バイアス・バリアンスの概念 ・正則化（L1/L2）とドロップアウト ・特徴量エンジニアリングの基本 | ・AWSのAI/MLサービス全体マップを整理 ・SageMakerの概要と主要機能の把握 （公式ドキュメント・BlackBelt視聴） | ・Phase1 全体復習＋自己チェックシート作成 ・模擬問題（Skill Builder 無料サンプル10問） ・次週の予習（SageMaker概要） | AWS Skill Builder 「Exam Prep: AI Practitioner」 （無料版）第1章 | □ 過学習の対策を3つ言える □ AWSのAI系サービス10個挙げられる □ SageMakerの役割を説明できる
Week 3 | 5/19（月）〜5/25（日） | Phase 2 AWSサービス① | ・Amazon SageMaker 詳細 （Studio / Autopilot / Clarify / Debugger） ・SageMaker Pipelines / Model Registry | ・Amazon Rekognition（画像・動画分析） ・Amazon Comprehend（自然言語処理） ・Amazon Textract（OCR/文書解析） | ・Amazon Transcribe / Polly / Translate 復習 ・ユースケース問題演習（各サービス） ・サービス比較表の作成開始 | AWS公式ドキュメント SageMaker BlackBelt AWS re:Invent SageMaker動画 | □ SageMaker各機能の使い分けを説明できる □ Rekognition/Comprehendの違いを言える □ ユースケース3問正解できる
Week 4 | 5/26（月）〜6/1（日） | Phase 2 AWSサービス② | ・Amazon Forecast（時系列予測） ・Amazon Personalize（レコメンドエンジン） ・Amazon Kendra（インテリジェント検索） | ・Amazon Lex（チャットボット） ・AWS Panorama / AWS DeepRacer 概要 ・サービス選択問題の解き方のコツ習得 | ・Phase2 全体復習 ・サービス比較表を完成させる ・Whizlabs演習問題 30問（Phase1-2範囲） | Whizlabs AWS AI Practitioner AWS FAQ各サービスページ ExamTopics AIF-C01 | □ Forecastとpersonalizeの違いを言える □ Kendra vs. OpenSearchの使い分け □ 模擬問題30問中20問以上正解
Week 5 | 6/2（月）〜6/8（日） | Phase 3 生成AI① | ・生成AIとは / 従来MLとの違い ・Transformer / Self-Attention の仕組み ・LLM（GPT系）の訓練と推論の流れ | ・Amazon Bedrock の概要 ・利用可能な基盤モデル（Claude / Titan / Llama等） ・Bedrockのユースケースとコスト構造 | ・プロンプトエンジニアリング実践 （Zero-shot / Few-shot / CoT / System Prompt） ・Bedrock Playground で実際に試す（無料枠） | AWS Skill Builder 「Generative AI with LLMs」 Amazon Bedrock ドキュメント | □ Transformerの概念を説明できる □ Bedrockで使える基盤モデルを4つ言える □ プロンプト技法の違いを説明できる
Week 6 | 6/9（月）〜6/15（日） | Phase 3 生成AI② | ・RAG（検索拡張生成）の仕組みと実装 ・Bedrock Knowledge Bases の設定方法 ・ベクトルDB（OpenSearch Serverless）連携 | ・Fine-tuning の概念と適用シナリオ ・RLHF（人間フィードバックによる強化学習） ・Bedrock Agents / Function Calling | ・Phase3 全体復習 ・Bedrockプロンプト比較メモ完成 ・模擬試験（Skill Builder 公式 Exam Prep）30問 | AWS Bedrock ユーザーガイド AWS公式Blog: RAG実装例 Skill Builder Exam Prep 第3章 | □ RAGとFine-tuningの使い分けを説明できる □ Bedrock Agentsの役割を言える □ 模擬問題 30問中22問以上正解
Week 7 | 6/16（月）〜6/22（日） | Phase 4 責任AI・セキュリティ | ・AI倫理の6原則（公平性/透明性/説明可能性等） ・AWS Responsible AI フレームワーク ・SageMaker Clarify によるバイアス検出 | ・AIワークロードのセキュリティ設計 （IAM / VPC / KMS / PrivateLink） ・AWS Artifact / Audit Manager / Config | ・Responsible AI チェックリスト作成 ・Phase4 まとめ復習 ・Whizlabs演習 40問（全フェーズ混合） | AWS Responsible AI ページ AWS Security Whitepaper NIST AI RMF（参考） | □ AI倫理の6原則を列挙できる □ AIセキュリティのAWSサービスを3つ挙げられる □ 演習40問中30問以上正解
Week 8 | 6/23（月）〜6/29（日） | Phase 5 模擬試験① | ・Skill Builder 公式模擬試験（65問）を受験 ・結果分析：ドメイン別スコアを記録 ・スコアが低いドメインを特定 | ・弱点ドメインの集中復習（2〜3時間） ・ExamTopics の最新問題 30問演習 ・間違えた問題をすべて解説読み直し | ・2回目の模擬試験（別の問題セット）受験 ・700点相当（約72%正解）を目標 ・試験登録・会場（またはオンライン）確認 | AWS Skill Builder 模擬試験 ExamTopics AIF-C01 Whizlabs Practice Test | □ 1回目模擬試験 65%以上 □ 2回目模擬試験 70%以上 □ 試験日の登録完了
Week 9 | 6/30（月）〜7/5（土） | Phase 5 最終仕上げ・本番 | ・全サービス名と主要ユースケース最終暗記 ・弱点分野の絞り込み復習（2時間） ・3回目模擬試験（目標：75%以上） | ・試験前日：軽い復習のみ（新規学習NG） ・試験環境チェック（オンラインの場合） ・IDと受験票の確認・体調管理 | ★ 本番試験受験 ★ 試験後：結果確認（即時スコア表示） 合格後：デジタルバッジ取得申請 | AWS Certification ポータル （試験スケジュール・ID確認） | □ 3回目模擬試験 75%以上 □ 本番試験 受験完了 □ 合格（700点以上）

## 学習リソース一覧
学習リソース一覧 ― AWS AI Practitioner (AIF-C01)
カテゴリ | 教材名 | URL / 入手先 | 費用 | 優先度 | 用途・特徴
【公式】試験情報 | AWS Certified AI Practitioner 公式ページ | https://aws.amazon.com/jp/certification/certified-ai-practitioner/ | 無料 | ★★★ | 試験概要・ドメイン・登録リンク。まず最初に読む
【公式】試験情報 | 試験ガイド (PDF / 日本語) | https://d1.awsstatic.com/ja_JP/training-and-certification/docs-ai-practitioner/AWS-Certified-AI-Practitioner_Exam-Guide.pdf | 無料 | ★★★ | 出題範囲・比率が明記。印刷して手元に置く
【公式】学習コース | AWS Skill Builder: Exam Prep (AIF-C01) | https://skillbuilder.aws/ | 無料（一部有料） | ★★★ | AWS公式の試験対策コース。無料版でも基本カバー
【公式】学習コース | AWS Skill Builder: Generative AI for Execs & Decision Makers | https://skillbuilder.aws/ | 無料 | ★★★ | 生成AIの基礎をビジネス視点で学習。AIF試験の核心
【公式】学習コース | AWS Skill Builder: Amazon Bedrock Getting Started | https://skillbuilder.aws/ | 無料 | ★★★ | Bedrock入門コース。Week5-6の必修
【公式】模擬試験 | AWS Skill Builder: Official Practice Question Set (AIF-C01) | https://skillbuilder.aws/ | 無料 | ★★★ | 公式の練習問題セット（20問）。問題の傾向把握に最適
【公式】ドキュメント | Amazon SageMaker ドキュメント | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/sagemaker/ | 無料 | ★★★ | SageMaker各機能のリファレンス
【公式】ドキュメント | Amazon Bedrock ユーザーガイド | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/bedrock/ | 無料 | ★★★ | Bedrock全機能の公式ガイド
【公式】ドキュメント | AWS Responsible AI | https://aws.amazon.com/jp/machine-learning/responsible-machine-learning/ | 無料 | ★★☆ | 責任あるAIの公式説明。試験の14%をカバー
【外部】演習問題 | ExamTopics: AWS AI Practitioner | https://www.examtopics.com/exams/amazon/aws-certified-ai-practitioner/ | 無料（一部有料） | ★★★ | 実際の試験に近い問題集。コミュニティ解説付き
【外部】演習問題 | Whizlabs AWS Certified AI Practitioner | https://www.whizlabs.com/aws-certified-ai-practitioner/ | 約$17〜29 | ★★☆ | 本番に近い品質の模擬試験。Udemy セールで安くなることも
【外部】動画講座 | Udemy: AWS AI Practitioner 対策コース（日本語） | https://www.udemy.com/（「AWS AI Practitioner」で検索） | 約¥2,000（セール時） | ★★☆ | 日本語で体系的に学べる。セール時（¥1,500〜）に購入推奨
【外部】動画講座 | YouTube: FreeCodeCamp AWS AI Practitioner | https://www.youtube.com/（「AWS AI Practitioner FreeCodeCamp」で検索） | 無料 | ★★☆ | 英語だが無料で10時間以上の講義動画
【参考】AI/ML基礎 | Coursera: Machine Learning Specialization (Andrew Ng) | https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-introduction | 無料（聴講のみ） | ★☆☆ | ML基礎の深掘りに。試験には少し深すぎるが概念理解に有用
【AWS】BlackBelt | AWS Black Belt: Amazon SageMaker | https://www.youtube.com/（「AWS Black Belt SageMaker」で検索） | 無料 | ★★☆ | AWS公式の詳細解説。各サービスのBlackBeltを1本ずつ視聴
【試験登録】 | AWS Certification ポータル（試験申込み） | https://aws.amazon.com/jp/certification/ | USD $150 | ★★★ | Pearson VUE または PSI で受験予約。受験料の割引バウチャーはAWS re/Startや無料コース完了後に付与される場合あり